|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАКУЛЬТЕТ | РК | Утверждаю | |
| КАФЕДРА | РК6 |  | |
| ГРУППА | РК6-41М | Заведующий кафедрой | РК |
|  | |  | (индекс) |
|  | |  | А. П. Карпенко |
|  | | (подпись) | 12 февраля 2025 |
|  | |  | (дата) |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студента | Антонова Андрея Станиславовича | |
|  | | |
| (фамилия, имя, отчество) | | |
| Тема квалификационной работы | | «Сравнительный анализ методов решения задачи линейного |
| упорядочения» | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов выпускной квалификационной работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| **План** | **Факт** | **Должность** | **Ф.И.О., подпись** |
|  | Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы | 11.02.2025 |  | Руководитель ВКР | Божко А. Н. |
|  | 1 часть. Аналитический обзор литературы | 17.03.2025 |  | Руководитель ВКР | Божко А. Н. |
|  | Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач | 17.03.2025 |  | Заведующий кафедрой | Карпенко А. П. |
|  | 2 часть. Разработка программного комплекса | 21.04.2025 |  | Руководитель ВКР | Божко А. Н. |
|  | 3 часть. Вычислительные эксперименты и анализ результатов | 05.05.2025 |  | Руководитель ВКР | Божко А. Н. |
|  | 1-я редакция работы | 19.05.2025 |  | Руководитель ВКР | Божко А. Н. |
|  | Подготовка доклада и презентации | 29.05.2025 |  | Руководитель ВКР | Божко А. Н. |
|  | Отзыв руководителя | 03.06.2025 |  | Руководитель ВКР | Божко А. Н. |
|  | Нормоконтроль | 03.06.2025 |  | Нормоконтролер | Грошев С. В. |
|  | Внешняя рецензия | 03.06.2025 |  | Секретарь ГЭК |  |
|  | Защита работы на ГЭК |  |  | Секретарь ГЭК |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель квалификационной работы |  |  |  |  | 12.02.2025 |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | (дата) |
| Студент |  |  |  |  | 12.02.2025 |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | (дата) |